## Risk Matrix
RISK ID | RISK AREA | RISK DESCRIPTION | RELATED REQUIREMENT IDs | RELATED TEST CASES | IMPACT | LIKELIHOOD | RISK LEVEL | TEST EVIDENCE / BASIS | MITIGATION / QA RESPONSE
RSK-001 | Cohesión entre balance y transacción | Un depósito puede ser acreditado incorrecto ya sea por duplicación, o fallo y afectar el balance correcto de la cuenta. | DEP-022; BAL-003; MUL-003 | TC-017; TC-018; TC-020 | HIGH | MEDIUM | HIGH | The test suite directly checks that Failed deposits do not increase the balance, that a deposit is not credited twice, and that multiple Completed deposits accumulate correctly. These scenarios passed during the recorded execution. | Mantener la cobertura de pruebas de regresión para depósitos fallidos, prevención de acreditaciones duplicadas y acumulación del balance después de múltiples depósitos completados.
RSK-002 | Depósitos múltiples | Un segundo depósito puede no ser exitoso espués de que el primero se procesó con éxito. | MUL-001 | TC-015 | MEDIUM | MEDIUM | MEDIUM | TC-015 FALLÓ: el segundo depósito no fue procesado correctamente después del primer depósito exitoso. El fallo demuestra evidencia directa de un problema con el flujo de múltiples depósitos. | Investigar el flujo de depósitos consecutivos y ejecutar pruebas de regresión para dos o más depósitos independientes
RSK-003 | Límite de depósitos | El sistema puede llegar a permitir depósitos con una cantidad menor o mayor de los montos permitidos. | DEP-006; DEP-007; DEP-008; DEP-009 | TC-001; TC-003; TC-004; TC-005 | HIGH | LOW | MEDIUM | Pruebas de límites se realizaron en el mínimo, debajo de mínimo y pasaron con éxito. Las pruebas en los montón máximo todavía no se han probado. | Mantener pruebas de valores límite para ambos límites dentro de las pruebas de regresión, especialmente después de realizar cambios en la validación de depósitos.
RSK-004 | Validación de información ingresada | El sistema puede llegar a aceptar o procesar de manera exitosa cantidades como cero, números negativos, no numéricos, campo vacío o valores con números decimales excesivos. | DEP-010; DEP-011; DEP-012; DEP-013; DEP-014 | TC-006; TC-007; TC-008; TC-009; TC-010; TC-011 | MEDIUM | LOW | LOW | Escenarios negativos y de validación cubren las pruebas con valores no válidos incluyendo mensaje de corrección. | Mantener pruebas negativas para formatos de monto inválidos, campos obligatorios, precisión decimal y mensajes de validación
RSK-005 | Trazabilidad de transacciones | Un depósito puede ser procesado y creado sin la información necesaria para una transacción exitosa como lo es: identificador único, estado válido, historial de transacción necesaria. | DEP-017; DEP-018; DEP-019; HIS-002 | TC-012; TC-013; TC-014; TC-019 | HIGH | LOW | MEDIUM | Las pruebas verifican la transacción y la creación de , ID único para transacción, estados permitidos para la transacción, historial necesario conteniendo toda la info. | Volver a probar la creación de transacciones y el historial después de realizar cambios en el flujo de depósitos, y verificar la consistencia de los identificadores y estados de las transacciones.
RSK-006 | Acceso a métodos de pago | El usuario no puede acceder a todos lo métodos de pago disponibles en la página principal necesitando navegación extra dentro de la plataforma. | DEP-023 | TC-016 | MEDIUM | MEDIUM | MEDIUM | TC-016 NO PASÓ: no todos los métodos de pago están disponibles en la página principal de los depósitos, pasos adicionales son requeridos. | Verificar que todos los métodos de depósito previstos sean visibles y accesibles desde el flujo principal de depósitos.

## Risk Assessment
Purpose | Priorizar los riesgos funcionales identificados a partir de los requisitos y los 20 casos de prueba ejecutados en el miniproyecto Digital Wallet.
Impact - HIGH | Posible impacto en el funcionamiento crítico de la billetera digital, como la precisión del saldo, la integridad de las transacciones o los datos financieros.
Impact - MEDIUM | Impacto funcional o de usabilidad importante, sin afectar directamente la integridad del saldo en la misma medida.
Impact - LOW | Consecuencia limitada si el riesgo llega a materializarse.
Likelihood - HIGH | Evaluación cualitativa que indica que es probable que el riesgo ocurra en condiciones normales o habituales.
Likelihood - MEDIUM | Evaluación cualitativa que indica que el riesgo puede ocurrir bajo determinadas condiciones.
Likelihood - LOW | Evaluación cualitativa que indica que es menos probable que el riesgo ocurra o que requiere condiciones específicas
Risk Level | Resultado cualitativo obtenido a partir del impacto y la probabilidad de ocurrencia, utilizando la matriz que aparece a continuación.
Matrix | Impacto BAJO + probabilidad BAJA = riesgo BAJO; BAJO + MEDIA = BAJO; BAJO + ALTA = MEDIO; MEDIO + BAJA = BAJO; MEDIO + MEDIA = MEDIO; MEDIO + ALTA = ALTO; ALTO + BAJA = MEDIO; ALTO + MEDIA = ALTO; ALTO + ALTA = ALTO.
Important | La probabilidad de ocurrencia es una evaluación cualitativa de QA para este proyecto de portafolio, no una probabilidad estadística. Los resultados PASS (APROBADO) indican que durante la ejecución se observó el comportamiento esperado, pero no eliminan el riesgo subyacente.